# Wiederholung Tag 10

- Welche Aussage zur Vorwärtsrechnung im Netzplan ist richtig?

- Sie dient der Berechnung spätester Anfangszeiten

- Sie beginnt beim letzten Vorgang

- Sie ermittelt früheste Anfangs- und Endzeitpunkte

- Sie berechnet ausschließlich Pufferzeiten

- Welche Aussagen zur Rückwärtsrechnung treffen zu?

- Sie startet beim Projektendtermin

- Sie berechnet späteste Zeitpunkte

- Sie dient der Ermittlung kritischer Vorgänge

- Sie ersetzt die Vorwärtsrechnung

- Sie wird nur bei Kostenanalysen verwendet

- Welche Arten von Puffern existieren im Netzplan?

- Gesamtpuffer

- Sicherheitspuffer

- Freier Puffer

- Strukturpuffer

- Zeitpuffer

- Was bedeutet ein Gesamtpuffer von „0“ bei einem Vorgang?

- Der Vorgang besitzt keine Dauer

- Der Vorgang ist bereits abgeschlossen

- Der Vorgang liegt auf dem kritischen Pfad

- Der Vorgang darf beliebig verschoben werden

- Welche Aussage zur DIN 69901 ist korrekt?

- Sie beschreibt Programmiersprachenstandards

- Sie definiert Grundlagen des Projektmanagements

- Sie regelt Datenschutzanforderungen

- Sie beschreibt agile Frameworks

- Welche Kriterien sprechen gegen die Durchführung eines Projekts?

- Fehlende Wirtschaftlichkeit

- Unzureichende Ressourcen

- Klare Zieldefinition

- Hohe Risiken

- Fehlende technische Machbarkeit

- Welche Aussagen zur Wirtschaftlichkeitsanalyse sind korrekt?

- Sie unterstützt Investitionsentscheidungen

- Sie vergleicht Kosten und Nutzen

- Sie wird nur nach Projektabschluss durchgeführt

- Sie kann eine Amortisationsrechnung enthalten

- Sie ersetzt das Risikomanagement

- Welche Aussagen zur Matrix-Projektorganisation treffen zu?

- Mitarbeiter besitzen oft mehrere Vorgesetzte

- Sie kann zu Kompetenzkonflikten führen

- Der Projektleiter besitzt keine Verantwortung

- Ressourcen können flexibel genutzt werden

- Was versteht man unter einem Lenkungsausschuss?

- Ein Entwicklerteam

- Ein Gremium zur strategischen Projektüberwachung

- Eine Methode der Aufwandsschätzung

- Eine Testumgebung

- Welche Aussagen zur Aufwandsschätzung sind korrekt?

- Schätzungen basieren häufig auf Erfahrungswerten

- Die Delphi-Methode ist ein Schätzverfahren

- Aufwandsschätzungen sind immer exakt

- Fehlende Anforderungen erschweren Schätzungen

- Aufwand und Kosten stehen oft in Zusammenhang

- Welche Aussagen zu Projektzielen sind korrekt?

- Ziele sollten messbar sein

- Ziele dürfen widersprüchlich sein

- Ziele bilden die Grundlage der Projektbewertung

- Ziele sollten eindeutig formuliert werden

- Welche Aussage beschreibt ein Projektrisiko korrekt?

- Ein Risiko ist ein bereits eingetretener Schaden

- Risiken besitzen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe

- Risiken können nicht beeinflusst werden

- Risiken betreffen ausschließlich die Technik

- Was versteht man unter dem Begriff „Projektcontrolling“?

- Entwicklung neuer Software

- Steuerung und Überwachung des Projekts

- Durchführung von Mitarbeiterschulungen

- Installation von Hardware

- Welche Aussagen gehören zu den Merkmalen eines Projekts?

- Einmaligkeit

- Klare Zielvorgabe

- Unbegrenzte Laufzeit

- Begrenzte Ressourcen

- Wiederholbare Routineaufgabe

- Welche Aufgaben gehört typischerweise zur Projektinitiierung?

- Durchführung der Zeitplanung

- Erstellung des Projektauftrags

- Durchführung von PUMA-Analyse

- Archivierung der Projektdokumentation

- Welches Ziel verfolgt ein Projektstrukturplan hauptsächlich?

- Darstellung der Kostenentwicklung

- Darstellung der Kommunikationswege

- Zerlegung des Projekts in Teilaufgaben

- Bewertung von Projektrisiken

- Welche Aussage zum magischen Dreieck ist richtig?

- Es beschreibt nur die Projektkosten

- Änderungen an einer Größe beeinflussen die anderen Größen

- Qualität gehört nicht dazu

- Zeit ist unabhängig vom Budget

- Welche Aussagen zum kritischen Pfad sind korrekt?

- Vorgänge auf dem kritischen Pfad besitzen keinen Puffer

- Verzögerungen beeinflussen den Endtermin des Projekts

- Der kritische Pfad ist immer der kürzeste Weg

- Es kann mehrere kritische Pfade geben

- Der kritische Pfad ist irrelevant für die Terminplanung

- Welche Aufgabe gehört zur Projektsteuerung?

- Formulierung der Unternehmensstrategie

- Überwachung von Terminen, Kosten und Qualität

- Einstellung neuer Mitarbeiter für die Firma

- Wartung der Serverinfrastruktur

- Welche Aussage beschreibt einen Meilenstein korrekt?

- Ein Meilenstein besitzt immer eine Dauer

- Ein Meilenstein markiert ein wichtiges Ereignis

- Ein Meilenstein ersetzt Arbeitspakete

- Ein Meilenstein beschreibt ausschließlich Risiken

- Welche Aussage zur Ressourcenplanung ist richtig?

- Ressourcenplanung betrifft nur Personal

- Ressourcenplanung erfolgt erst nach Projektende

- Ressourcen umfassen Personal, Zeit, Material und Budget

- Ressourcenplanung ist nur bei Großprojekten notwendig

- Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft.

Lastenheft: schreibt der Auftraggeber

Was soll erreicht werden?

Pflichtenheft: schreibt Auftragnehmer

Wie wird es umgesetzt?

- Nennen und erklären Sie drei typische Risiken im klassischen Projektmanagement.

- Planungsfehler

- Ausführungsfehler

- Änderung der Rahmenbedingung

- Unklare Ziele

- Erklären Sie den Unterschied zwischen Gesamtpuffer und freiem Puffer im Netzplan.

Gesamtpuffer:  Zeitraum, um den sich ein Vorgang verschieben kann, ohne den Projektendtermin zu verschieben.

Freier Puffer: Zeitraum, um den ein Vorgang verschoben werden kann, ohne den frühesten Start des Nachfolgevorgangs zu beeinflussen.