Wiederholung Tag 10

- Welche Aussage zur Vorwärtsrechnung im Netzplan ist richtig?

- Sie dient der Berechnung spätester Anfangszeiten

- Sie beginnt beim letzten Vorgang

- Sie ermittelt früheste Anfangs- und Endzeitpunkte ⮽

- Sie berechnet ausschließlich Pufferzeiten

- Welche Aussagen zur Rückwärtsrechnung treffen zu?

- Sie startet beim Projektendtermin ⮽

- Sie berechnet späteste Zeitpunkte ⮽

- Sie dient der Ermittlung kritischer Vorgänge ⮽

- Sie ersetzt die Vorwärtsrechnung

- Sie wird nur bei Kostenanalysen verwendet

- Welche Arten von Puffern existieren im Netzplan?

- Gesamtpuffer ⮽

- Sicherheitspuffer

- Freier Puffer ⮽

- Strukturpuffer

- Zeitpuffer

- Was bedeutet ein Gesamtpuffer von „0“ bei einem Vorgang?

- Der Vorgang besitzt keine Dauer

- Der Vorgang ist bereits abgeschlossen

- Der Vorgang liegt auf dem kritischen Pfad ⮽

- Der Vorgang darf beliebig verschoben werden

- Welche Aussage zur DIN 69901 ist korrekt?

- Sie beschreibt Programmiersprachenstandards

- Sie definiert Grundlagen des Projektmanagements ⮽

- Sie regelt Datenschutzanforderungen

- Sie beschreibt agile Frameworks

- Welche Kriterien sprechen gegen die Durchführung eines Projekts?

- Fehlende Wirtschaftlichkeit ⮽

- Unzureichende Ressourcen ⮽

- Klare Zieldefinition

- Hohe Risiken ⮽

- Fehlende technische Machbarkeit ⮽

- Welche Aussagen zur Wirtschaftlichkeitsanalyse sind korrekt?

- Sie unterstützt Investitionsentscheidungen ⮽

- Sie vergleicht Kosten und Nutzen ⮽

- Sie wird nur nach Projektabschluss durchgeführt

- Sie kann eine Amortisationsrechnung enthalten ⮽

- Sie ersetzt das Risikomanagement

- Welche Aussagen zur Matrix-Projektorganisation treffen zu?

- Mitarbeiter besitzen oft mehrere Vorgesetzte ⮽

- Sie kann zu Kompetenzkonflikten führen ⮽

- Der Projektleiter besitzt keine Verantwortung

- Ressourcen können flexibel genutzt werden ⮽

- Was versteht man unter einem Lenkungsausschuss?

- Ein Entwicklerteam

- Ein Gremium zur strategischen Projektüberwachung ⮽

- Eine Methode der Aufwandsschätzung

- Eine Testumgebung

- Welche Aussagen zur Aufwandsschätzung sind korrekt?

- Schätzungen basieren häufig auf Erfahrungswerten ⮽

- Die Delphi-Methode ist ein Schätzverfahren ⮽

- Aufwandsschätzungen sind immer exakt

- Fehlende Anforderungen erschweren Schätzungen ⮽

- Aufwand und Kosten stehen oft in Zusammenhang ⮽

- Welche Aussagen zu Projektzielen sind korrekt?

- Ziele sollten messbar sein ⮽

- Ziele dürfen widersprüchlich sein

- Ziele bilden die Grundlage der Projektbewertung ⮽

- Ziele sollten eindeutig formuliert werden ⮽

- Welche Aussage beschreibt ein Projektrisiko korrekt?

- Ein Risiko ist ein bereits eingetretener Schaden

- Risiken besitzen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe ⮽

- Risiken können nicht beeinflusst werden

- Risiken betreffen ausschließlich die Technik

- Was versteht man unter dem Begriff „Projektcontrolling“?

- Entwicklung neuer Software

- Steuerung und Überwachung des Projekts ⮽

- Durchführung von Mitarbeiterschulungen

- Installation von Hardware

- Welche Aussagen gehören zu den Merkmalen eines Projekts?

- Einmaligkeit ⮽

- Klare Zielvorgabe ⮽

- Unbegrenzte Laufzeit

- Begrenzte Ressourcen ⮽

- Wiederholbare Routineaufgabe

- Welche Aufgaben gehört typischerweise zur Projektinitiierung?

- Durchführung der Zeitplanung

- Erstellung des Projektauftrags ⮽

- Durchführung von PUMA-Analyse ⮽

- Archivierung der Projektdokumentation

- Welches Ziel verfolgt ein Projektstrukturplan hauptsächlich?

- Darstellung der Kostenentwicklung

- Darstellung der Kommunikationswege

- Zerlegung des Projekts in Teilaufgaben ⮽

- Bewertung von Projektrisiken

- Welche Aussage zum magischen Dreieck ist richtig?

- Es beschreibt nur die Projektkosten

- Änderungen an einer Größe beeinflussen die anderen Größen ⮽

- Qualität gehört nicht dazu

- Zeit ist unabhängig vom Budget

- Welche Aussagen zum kritischen Pfad sind korrekt?

- Vorgänge auf dem kritischen Pfad besitzen keinen Puffer ⮽

- Verzögerungen beeinflussen den Endtermin des Projekts ⮽

- Der kritische Pfad ist immer der kürzeste Weg

- Es kann mehrere kritische Pfade geben ⮽

- Der kritische Pfad ist irrelevant für die Terminplanung

- Welche Aufgabe gehört zur Projektsteuerung?

- Formulierung der Unternehmensstrategie

- Überwachung von Terminen, Kosten und Qualität ⮽

- Einstellung neuer Mitarbeiter für die Firma

- Wartung der Serverinfrastruktur

- Welche Aussage beschreibt einen Meilenstein korrekt?

- Ein Meilenstein besitzt immer eine Dauer

- Ein Meilenstein markiert ein wichtiges Ereignis ⮽

- Ein Meilenstein ersetzt Arbeitspakete

- Ein Meilenstein beschreibt ausschließlich Risiken

- Welche Aussage zur Ressourcenplanung ist richtig?

- Ressourcenplanung betrifft nur Personal

- Ressourcenplanung erfolgt erst nach Projektende

- Ressourcen umfassen Personal, Zeit, Material und Budget ⮽

- Ressourcenplanung ist nur bei Großprojekten notwendig

- Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft.

Die beiden Dokumente spielen eine zentrale Rolle bei der Auftragsklärung zwischen Auftraggeber (Kunde) und Auftragnehmer (Auftragnehmer, z. B. Entwickler, Lieferant). Lastenheft - Auftraggeber (Kunde) schreibt auf, was er haben möchte (fachliche Anforderungen). Pflichtenheft - Auftragnehmer schreibt auf, wie er das umsetzen wird (technische Lösung).

- Nennen und erklären Sie drei typische Risiken im klassischen Projektmanagement.

  - Unklare oder sich ständig ändernde Anforderungen. Zu Projektbeginn werden die Anforderungen nicht vollständig, nicht eindeutig oder nicht verbindlich definiert. Im Laufe des Projekts kommen neue Anforderungen hinzu oder bestehende ändern sich (s.g. „Scope Creep“).

  - Ressourcenengpässe (Personal, Budget, Material). Benötigte Ressourcen stehen nicht im geplanten Umfang oder zur geplanten Zeit zur Verfügung. Typische Ursachen: Krankheit von Schlüsselpersonen, parallele Belastung durch andere Projekte, Budgetkürzungen, Lieferengpässe.

  - Unzureichendes Risikomanagement. Risiken werden nicht systematisch identifiziert, bewertet oder überwacht. Das Team verlässt sich auf „Hoffnung“ statt auf aktive Steuerung. Erst wenn Risiken zu Problemen werden, wird reagiert – dann oft hektisch und teuer.

- Erklären Sie den Unterschied zwischen Gesamtpuffer und freiem Puffer im Netzplan.

  - Beide Pufferarten beschreiben Zeitreserven bei der Ablaufplanung, unterscheiden sich aber in ihrer Bedeutung und Berechnung. Gesamtpuffer - Reserve bis zum Projektende. Freier Puffer - Reserve ohne Nachfolger zu stören. (Der Gesamtpuffer schaut aufs Projektende, der freie Puffer auf die nächsten Vorgänge.“)