## Hausbau
FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | FEZ des Vorgängers
FEZ | Frühester Endezeitpunkt | FAZ + Dauer |  | FAZ |  | FEZ
|  |  |  | Nummer | Bezeichnung
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | SEZ - Dauer |  | Dauer | GP | FP
SEZ | Spätester Endezeitpunkt | Niedrigster SAZ des Nachfolgers |  | SAZ |  | SEZ
GP | Gesamtpuffer | GP = SEZ - FEZ GP = SAZ - FAZ
FP | Freier Puffer | FP = Niedrigster FAZ der Nachfolger - FEZ
Der Gesamtpuffer ermöglicht eine Verschiebung des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den SAZ des Nachfolgers zu gefährden
Der freie Puffer ermöglicht ein Verschieben des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den FAZ des Nachfolgers zu gefährden
Hausbau
AP-Nr | Titel | Dauer in Tagen | Vorgänger
1 | Termin vereinbaren | 1 | -
2 | Haus bauen | 5 | 1
3 | Abnahme | 1 | 2
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer
6
6
7
7
1
Abnahme
0
0
3
1
1
6
6
5
Haus bauen
0
0
2
0
0
1
1
1
Termin vereinbaren
0
0
1
6
6
7
7
1
Abnahme
0
0
3
1
1
6
6
5
Haus bauen
0
0
2
0
0
1
1
1
Termin vereinbaren
0
0
1

## Garten
FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | FEZ des Vorgängers
FEZ | Frühester Endezeitpunkt | FAZ + Dauer |  | FAZ |  | FEZ
|  |  |  | Nummer | Bezeichnung
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | SEZ - Dauer |  | Dauer | GP | FP
SEZ | Spätester Endezeitpunkt | Niedrigster SAZ des Nachfolgers |  | SAZ |  | SEZ
GP | Gesamtpuffer | GP = SEZ - FEZ GP = SAZ - FAZ
FP | Freier Puffer | FP = Niedrigster FAZ der Nachfolger - FEZ
Der Gesamtpuffer ermöglicht eine Verschiebung des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den SAZ des Nachfolgers zu gefährden
Der freie Puffer ermöglicht ein Verschieben des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den FAZ des Nachfolgers zu gefährden
2
| Gartenarbeiten | [5 empty] | 1 | 3 | 5
AP-Nr | Titel | Dauer in Tagen | Vorgänger |  |  |  |  | 4
1 | Termin vereinbaren | 1 | -
2 | Rasen mähen | 1 | 1
3 | Hecke schneiden | 3 | 1
4 | Beete von Unkraut befreien | 5 | 1
5 | Gartenabfälle abtransportieren | 1 | 2, 3, 4
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer
6
6
7
7
1
Gartenabfälle abtransportieren
FP
0
5
1
1
6
6
5
Beete von Unkraut befreien
0
0
4
1
3
4
6
3
Hecke schneiden
2
2
3
1
5
2
6
1
Rasen mähen
4
4
2
0
0
1
1
1
Termin vereinbaren
FP
GP
1

## Feier (Schritte)
FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | FEZ des Vorgängers
FEZ | Frühester Endezeitpunkt | FAZ + Dauer |  | FAZ |  | FEZ
|  |  |  | Nummer | Bezeichnung
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | SEZ - Dauer |  | Dauer | GP | FP
SEZ | Spätester Endezeitpunkt | Niedrigster SAZ des Nachfolgers |  | SAZ |  | SEZ
GP | Gesamtpuffer | GP = SEZ - FEZ GP = SAZ - FAZ
FP | Freier Puffer | FP = Niedrigster FAZ der Nachfolger - FEZ
Der Gesamtpuffer ermöglicht eine Verschiebung des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den SAZ des Nachfolgers zu gefährden
Der freie Puffer ermöglicht ein Verschieben des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den FAZ des Nachfolgers zu gefährden
1. Schritt: Strukturanalyse (logische Struktur verstehen)
| Weihnachtsfeier | [6 empty] | 2
AP-Nr | Titel | Dauer in Tagen | Vorgänger |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 6
1 | Terminfindung | 2 | - |  |  |  |  | 3 | 4
2 | Restaurant finden | 1 | 1
3 | Einladungen verschicken | 3 | 1
4 | Rückläufer auswerten | 2 | 3 |  |  |  |  | 2
5 | Tisch reservieren | 1 | 2, 4 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 6
6 | Feier durchführen | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | 4
2. Schritt: Knoten mit Beschreibung und Dauer erstellen, Pfeilen zeigen
3. Schritt: Vorwärtsrechnung (von links nach rechts, obere Zeile)
3. Schritt: Rückwärtsrechnung (von rechts nach links, untere Zeile)
4. Schritt: Zeitreserven (Puffer) und kritisches Pfad
GP = FP = 0 => kritischer Pfad (roter Pfeil)
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer
X 6 mal (6 Arbeitspakete)
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
1
Restaurant finden
FP
GP
2
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
2
Terminfindung
FP
GP
1
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
1
Feier durchführen
FP
GP
6
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
3
Einladungen verschicken
FP
GP
3
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
2
Rückläufer auswerten
FP
GP
4
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
1
Tisch reservieren
FP
GP
5
2
SAZ
3
SEZ
1
Restaurant finden
FP
GP
2
0
SAZ
2
SEZ
2
Terminfindung
FP
GP
1
8
SAZ
9
SEZ
1
Feier durchführen
FP
GP
6
2
SAZ
5
SEZ
3
Einladungen verschicken
FP
GP
3
5
SAZ
7
SEZ
2
Rückläufer auswerten
FP
GP
4
7
SAZ
8
SEZ
1
Tisch reservieren
FP
GP
5
Erste FAZ = 0 immer
FEZ = FAZ + Dauer
Nächste FAZ = FEZ(vorherige)
Wenn mehrere Vorgänge, dann
Nächste FAZ = max FEZ(aller vorherigen)
Hier vorgehende Punkte 2, 4 =>
Anfang möglich, wenn beide erledigt =>
FAZ5 = max (FEZ2, FEZ4)
Letzte SEZ = FEZ des letzten Knotens
SAZ = SEZ - Dauer
Vorherige SEZ = SAZ(nächte)
Wenn mehrere Vorgänge, dann
Vorherige SEZ = min SAZ(aller folgenden)
2
6
3
7
1
Restaurant finden
FP
GP
2
0
0
2
2
2
Terminfindung
FP
GP
1
8
8
9
9
1
Feier durchführen
FP
GP
6
2
2
5
5
3
Einladungen verschicken
FP
GP
3
5
5
7
7
2
Rückläufer auswerten
FP
GP
4
7
7
8
8
1
Tisch reservieren
FP
GP
5
Hier Punkt 1 ist ein gemeinsamer Vorgänger von 2, 3 =>
Endtermin spätestens für früheren passend =>
SEZ1 = min (SAZ2, SAZ3)
Kontrolle: SAZ des Startknotens muss 0 sein
2
6
3
7
1
Restaurant finden
4
4
2
0
0
2
2
2
Terminfindung
0
0
1
8
8
9
9
1
Feier durchführen
0
0
6
2
2
5
5
3
Einladungen verschicken
0
0
3
5
5
7
7
2
Rückläufer auswerten
0
0
4
7
7
8
8
1
Tisch reservieren
0
0
5
GP rechnen von rechts nach links GP (Gesamtpuffer) = SAZ - FAZ oder GP = SEZ - FEZ
FP des letzten Vorgang = 0 (keine Nachfolger)
FP(des Vorgangs A) = FAZ (des Nachfolgers B) - FEZ (des Vorgangs A)
2
6
3
7
1
Restaurant finden
4
4
2
0
0
2
2
2
Terminfindung
0
0
1
8
8
9
9
1
Feier durchführen
0
0
6
2
2
5
5
3
Einladungen verschicken
0
0
3
5
5
7
7
2
Rückläufer auswerten
0
0
4
7
7
8
8
1
Tisch reservieren
0
0
5

## Studie
FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | FEZ des Vorgängers
FEZ | Frühester Endezeitpunkt | FAZ + Dauer |  | FAZ |  | FEZ
|  |  |  | Nummer | Bezeichnung
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | SEZ - Dauer |  | Dauer | GP | FP
SEZ | Spätester Endezeitpunkt | Niedrigster SAZ des Nachfolgers |  | SAZ |  | SEZ
GP | Gesamtpuffer | GP = SEZ - FEZ GP = SAZ - FAZ
FP | Freier Puffer | FP = Niedrigster FAZ der Nachfolger - FEZ
Der Gesamtpuffer ermöglicht eine Verschiebung des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den SAZ des Nachfolgers zu gefährden
Der freie Puffer ermöglicht ein Verschieben des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den FAZ des Nachfolgers zu gefährden
Eine TOTAL wichtige Studie
AP-Nr | Titel | Dauer in Tagen | Vorgänger |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Vorbereitung Studie | 3 | - | [6 empty] | 8 | 9
2 | Vorbereitung Interviews | 6 | 1 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7
3 | Durchführung Interviews | 2 | 2
4 | Auswertung Interviews | 6 | 3
5 | Vorbereitung Fragebogen | 4 | 1
6 | Druck und Versand FB | 12 | 5
7 | Auswertung Fragebogen | 4 | 6
8 | Workshop | 3 | 3
9 | Ergebnisse aufbereiten | 1 | 4, 7, 8
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer
0
0
3
3
3
Vorbereitung Studie
0
0
1
3
9
9
15
6
Vorbereitung Interviews
0
6
2
9
15
11
17
2
Durchführung Interviews
0
6
3
11
17
15
23
6
Auswertung Interviews
6
6
4
3
3
7
7
4
Vorbereitung Fragebogen
0
0
5
7
7
19
19
12
Druck und Versand FB
0
0
6
11
20
14
23
3
Workshop
7
9
8
19
19
23
23
4
Auswertung Fragebogen
0
0
7
23
23
24
24
1
Ergebnisse aufbereiten
0
0
9

## Netzwerk
FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | FEZ des Vorgängers
FEZ | Frühester Endezeitpunkt | FAZ + Dauer |  | FAZ |  | FEZ
|  |  |  | Nummer | Bezeichnung
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | SEZ - Dauer |  | Dauer | GP | FP
SEZ | Spätester Endezeitpunkt | Niedrigster SAZ des Nachfolgers |  | SAZ |  | SEZ
GP | Gesamtpuffer | GP = SEZ - FEZ GP = SAZ - FAZ
FP | Freier Puffer | FP = Niedrigster FAZ der Nachfolger - FEZ
Der Gesamtpuffer ermöglicht eine Verschiebung des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den SAZ des Nachfolgers zu gefährden
Der freie Puffer ermöglicht ein Verschieben des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den FAZ des Nachfolgers zu gefährden
Netzwerk
AP-Nr | Titel | Dauer in Tagen | Vorgänger |  |  |  | A | B |  | F | G
A | Planung | 30 | - |  |  |  |  | C | E | F
B | Netzwerk | 40 | A |  |  |  |  | D | E
C | Hardware | 15 | A
D | Software | 30 | A
E | Installation Soft | 5 | C, D
F | Anschluss Computer | 5 | B, E
G | Test | 10 | F
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
D
Name
FP
GP
Nummer
75
75
85
85
10
Test
0
0
G
70
70
75
75
5
Anschluss Computer
0
0
F
60
65
65
70
5
Installation Soft
5
5
E
30
35
60
65
30
Software
0
5
D
30
50
45
65
15
Hardware
15
20
C
30
30
70
70
40
Netzwerk
0
0
B
0
0
30
30
30
Planung
0
0
A

## Netzplan01
Vorgangs-nummer | Vorgangsname | Vorgänger | Dauer in h
A | Projektstart | - | 2
B | Anforderungsanalyse | A | 3
C | Entwurf | A | 4
D | Implementierung | B, C | 15
E | Testplanung | C | 3
F | Komponententest | D | 12
G | Integrationstest | E, F | 3
H | Systemtest | G | 3
I | Abnahme | H | 2
J | Dokumentation | C | 3
K | Benutzerschulung | J | 9
L | Deployment | I, K | 2
M | Projektabschluss | L | 2
N | Review | M | 2
O | Lessons Learned | N | 2
P | Sicherheitsprüfung | D, E | 3
Q | Performance-Analyse | F, P | 3
hfghfghdghds