Aufgabe A_11_01:

- Nennen Sie mindestens 3 Tätigkeiten, die im Rahmen der Projektkontrolle und -steuerung anfallen.

  - Ist-Daten erfassen (tatsächlicher Fortschritt, Kosten, Zeit)

  - Soll-Ist-Vergleich durchführen (Plan vs. Realität)

  - Korrekturmaßnahmen einleiten (bei Abweichungen gegensteuern)

- Erläutern Sie kurz die Begriffe „Hol-„ und „Bringschuld“.

  - Holschuld - Der Empfänger muss Informationen selbst aktiv beschaffen (z. B. aus Datenbank, Intranet)

  - Bringschuld - Der Sender muss Informationen aktiv zum Empfänger bringen (z. B. E-Mail, persönliche Übergabe)

  - Im Projektmanagement wird oft eine Bringschuld vereinbart, damit keine Information verloren geht.

- Erläutern Sie den PDCA Zyklus

  - P = Plan	Planen (Ziele festlegen, Maßnahmen definieren)

  - D = Do	Ausführen (Umsetzung der Maßnahmen)

  - C = Check	Prüfen (Ergebnisse kontrollieren, Soll-Ist-Vergleich)

  - A = Act	Handeln (Verbesserungen ableiten, standardisieren)

- Wozu dient die Meilenstein-Trend-Analyse (MTA) und wann setzt man diese vor allem ein?

  - Wozu dient sie?	Sie zeigt, wie sich Meilensteintermine im Zeitverlauf entwickeln – ob Termine tendenziell früher oder später werden.

  - Wann setzt man sie ein?	Vor allem in der Projektüberwachungsphase, um frühzeitig Terminrisiken zu erkennen (wiederholt alle 2–4 Wochen).

Die MTA macht aus einzelnen Terminabweichungen einen Trend sichtbar.

- Nennen Sie Gründe für Planabweichungen und leiten Sie daraus geeignete Korrekturmaßnahmen ab.

  - Unrealistische Zeitplanung	Plan anpassen, Puffer einbauen, parallele Bearbeitung

  - Ressourcenmangel (Personal/Material)	Zusätzliche Ressourcen beschaffen, Aufgaben priorisieren, Überstunden

  - Unklare/geänderte Anforderungen	Änderungsmanagement einhalten, Prioritäten mit Auftraggeber klären, ggf. Umfang reduzieren

  - Schlechte Kommunikation	Regelmäßige Statusmeetings, klare Berichtsstruktur, Bringschuld vereinbaren

  - Technische Probleme	Alternativlösungen prüfen, Experten hinzuziehen, mehr Testzeit einplanen

  - Merksatz: Erst die Ursache finden, dann die passende Gegenmaßnahme wählen. Nicht blind gegensteuern!