## Hausbau
FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | FEZ des Vorgängers
FEZ | Frühester Endezeitpunkt | FAZ + Dauer |  | FAZ |  | FEZ
|  |  |  | Nummer | Bezeichnung
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | SEZ - Dauer |  | Dauer | GP | FP
SEZ | Spätester Endezeitpunkt | Niedrigster SAZ des Nachfolgers |  | SAZ |  | SEZ
GP | Gesamtpuffer | GP = SEZ - FEZ GP = SAZ - FAZ
FP | Freier Puffer | FP = Niedrigster FAZ der Nachfolger - FEZ
Der Gesamtpuffer ermöglicht eine Verschiebung des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den SAZ des Nachfolgers zu gefährden
Der freie Puffer ermöglicht ein Verschieben des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den FAZ des Nachfolgers zu gefährden
Hausbau
AP-Nr | Titel | Dauer in Tagen | Vorgänger
1 | Termin vereinbaren | 1 | -
2 | Haus bauen | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3
3 | Abnahme | 1 | 2
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer
0
0
1
1
1
Termin vereinbaren
0
0
1
1
1
6
6
5
Haus bauen
0
0
2
6
6
7
7
1
Abnahme
0
0
3

## Garten
FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | FEZ des Vorgängers
FEZ | Frühester Endezeitpunkt | FAZ + Dauer |  | FAZ |  | FEZ
|  |  |  | Nummer | Bezeichnung
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | SEZ - Dauer |  | Dauer | GP | FP
SEZ | Spätester Endezeitpunkt | Niedrigster SAZ des Nachfolgers |  | SAZ |  | SEZ
GP | Gesamtpuffer | GP = SEZ - FEZ GP = SAZ - FAZ
FP | Freier Puffer | FP = Niedrigster FAZ der Nachfolger - FEZ
Der Gesamtpuffer ermöglicht eine Verschiebung des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den SAZ des Nachfolgers zu gefährden
Der freie Puffer ermöglicht ein Verschieben des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den FAZ des Nachfolgers zu gefährden
Gartenarbeiten
AP-Nr | Titel | Dauer in Tagen | Vorgänger
1 | Termin vereinbaren | 1 | -
2 | Rasen mähen | 1 | 1
3 | Hecke schneiden | 3 | 1
4 | Beete von Unkraut befreien | 5 | 1
5 | Gartenabfälle abtransportieren | 1 | 2, 3, 4
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer

## Feier
FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | FEZ des Vorgängers
FEZ | Frühester Endezeitpunkt | FAZ + Dauer |  | FAZ |  | FEZ
|  |  |  | Nummer | Bezeichnung
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | SEZ - Dauer |  | Dauer | GP | FP
SEZ | Spätester Endezeitpunkt | Niedrigster SAZ des Nachfolgers |  | SAZ |  | SEZ
GP | Gesamtpuffer | GP = SEZ - FEZ GP = SAZ - FAZ
FP | Freier Puffer | FP = Niedrigster FAZ der Nachfolger - FEZ
Der Gesamtpuffer ermöglicht eine Verschiebung des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den SAZ des Nachfolgers zu gefährden
Der freie Puffer ermöglicht ein Verschieben des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den FAZ des Nachfolgers zu gefährden
Weihnachtsfeier
AP-Nr | Titel | Dauer in Tagen | Vorgänger
1 | Terminfindung | 2 | -
2 | Restaurant finden | 1 | 1
3 | Einladungen verschicken | 3 | 1
4 | Rückläufer auswerten | 2 | 3
5 | Tisch reservieren | 1 | 2, 4
6 | Feier durchführen | 1 | 5
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer

## Studie
FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | FEZ des Vorgängers
FEZ | Frühester Endezeitpunkt | FAZ + Dauer |  | FAZ |  | FEZ
|  |  |  | Nummer | Bezeichnung
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | SEZ - Dauer |  | Dauer | GP | FP
SEZ | Spätester Endezeitpunkt | Niedrigster SAZ des Nachfolgers |  | SAZ |  | SEZ
GP | Gesamtpuffer | GP = SEZ - FEZ GP = SAZ - FAZ
FP | Freier Puffer | FP = Niedrigster FAZ der Nachfolger - FEZ
Der Gesamtpuffer ermöglicht eine Verschiebung des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den SAZ des Nachfolgers zu gefährden
Der freie Puffer ermöglicht ein Verschieben des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den FAZ des Nachfolgers zu gefährden
Eine TOTAL wichtige Studie
AP-Nr | Titel | Dauer in Tagen | Vorgänger
1 | Vorbereitung Studie | 3 | -
2 | Vorbereitung Interviews | 6 | 1
3 | Durchführung Interviews | 2 | 2
4 | Auswertung Interviews | 6 | 3
5 | Vorbereitung Fragebogen | 4 | 1
6 | Druck und Versand FB | 12 | 5
7 | Auswertung Fragebogen | 4 | 6
8 | Workshop | 3 | 3
9 | Ergebnisse aufbereiten | 1 | 4, 7, 8
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer

## Netzwerk
FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt | FEZ des Vorgängers
FEZ | Frühester Endezeitpunkt | FAZ + Dauer |  | FAZ |  | FEZ
|  |  |  | Nummer | Bezeichnung
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt | SEZ - Dauer |  | Dauer | GP | FP
SEZ | Spätester Endezeitpunkt | Niedrigster SAZ des Nachfolgers |  | SAZ |  | SEZ
GP | Gesamtpuffer | GP = SEZ - FEZ GP = SAZ - FAZ
FP | Freier Puffer | FP = Niedrigster FAZ der Nachfolger - FEZ
Der Gesamtpuffer ermöglicht eine Verschiebung des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den SAZ des Nachfolgers zu gefährden
Der freie Puffer ermöglicht ein Verschieben des aktuellen Arbeitspakets, OHNE den FAZ des Nachfolgers zu gefährden
Netzwerk
AP-Nr | Titel | Dauer in Tagen | Vorgänger
A | Planung | 30 | -
B | Netzwerk | 40 | A
C | Hardware | 15 | A
D | Software | 30 | A
E | Installation Soft | 5 | C, D
F | Anschluss Computer | 5 | B, E
G | Test | 10 | F
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
Dauer
Bezeichnung
FP
GP
Nummer
FAZ
SAZ
FEZ
SEZ
D
Name
FP
GP
Nummer

## Netzplan01
Vorgangs-nummer | Vorgangsname | Vorgänger | Dauer in h |  |  |  | P | Q
A | Projektstart | - | 2 |  | B | D | F
B | Anforderungsanalyse | A | 3 | A |  |  |  | G | H | I
C | Entwurf | A | 4 |  | C | E
D | Implementierung | B, C | 15 | [7 empty] | L | M | N | O
E | Testplanung | C | 3 |  |  | J | K
F | Komponententest | D | 12
G | Integrationstest | E, F | 3
H | Systemtest | G | 3
I | Abnahme | H | 2
J | Dokumentation | C | 3
K | Benutzerschulung | J | 9
L | Deployment | I, K | 2
M | Projektabschluss | L | 2
N | Review | M | 2
O | Lessons Learned | N | 2
P | Sicherheitsprüfung | D, E | 3
Q | Performance-Analyse | F, P | 3
hfghfghdghds
0
0
2
2
2
Projektstart
0
0
A
2
3
5
6
3
Anforderungsanalyse
1
1
B
2
2
6
6
4
Entwurf
0
0
C
6
27
9
30
3
Testplanung
12
21
E
21
21
33
33
12
Komponententest
0
0
F
6
6
21
21
15
Implementierung
0
0
D
33
33
36
36
3
Integrationstest
0
0
G
36
36
39
39
3
Systemtest
0
0
H
39
39
41
41
2
Abnahme
0
0
I
6
29
9
32
3
Dokumentation
0
23
J
9
32
18
41
9
Benutzerschulung
23
23
K
41
41
43
43
2
Deployment
0
0
L
43
43
45
45
2
Projektabschluss
0
0
M
45
45
47
47
2
Review
0
0
N
47
47
49
49
2
Lessons Learned
0
0
O
21
30
24
33
3
Sicherheitsprüfung
9
9
P
33
33
36
36
3
Performance-Analyse
0
0
Q